21

การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ 1  แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   :    เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ### ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ### ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ |  |  |

22

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        	เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

2.  รายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การรายงานรอบเดือนธันวาคมของทุกปี

(เดือนตุลาคม  2563 -  เดือนกันยายน  2564)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.2561 - 2565)

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ. 2561 |  | ปีที่ 2 พ.ศ. 2562 |  | ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 |  | ปีที่ 4 พ.ศ. 2564 |  | ปีที่ 5 พ.ศ. 2565 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 4 | 7,900,000 | 15 | 7,769,000 | 26 | 14,040,000 | 2 | 3,930,000 | 1 | 3,900,000 |
| 2. ด้านเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน | 2 | 80,000 | 2 | 120,000 | 2 | 120,000 | 2 | 120,000 | 2 | 120,000 |
| 3. ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข0 | 127 | 52,104,843 | 150 | 69,483,473 | 161 | 106,378,473 | 144 | 66,244,473 | 144 | 66,244,473 |
| 4. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน | 5 | 250,000 | 5 | 330,000 | 7 | 1,890,000 | 7 | 1,880,000 | 7 | 1,780,000 |
| 5. ด้านการบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี | 17 | 1,225,000 | 17 | 2,495,000 | 29 | 22,885,000 | 18 | 1,855,000 | 18 | 1,855,000 |
| 6. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว | - | - | - | - | 1 | 10,546,000 | 1 | 10,546,000 | 1 | 10,546,000 |
| รวม | 155 | 61,559,843 | 189 | 80,197,473 | 226 | 155,949,473 | 174 | 84,575,473 | 172 | 84,345,473 |

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565)

23

จากกราฟ  จำนวนโครงตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  ปีที่ 4  พ.ศ. 2564

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 จำนวน  2  โครงการ

2.  ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน  จำนวน  2  โครงการ

3.  ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  จำนวน  144  โครงการ

4.  ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน  จำนวน  7  โครงการ

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี  จำนวน  18  โครงการ

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  จำนวน  1  โครงการ

จำนวนโครงตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ประจำปีงบประมาณ 2564

จำนวน  174  โครงการ

24

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.2561 - 2565)

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (พ.ศ. 2561-2565)  ฉบับที่ 1

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ. 2561 |  | ปีที่ 2 พ.ศ. 2562 |  | ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 |  | ปีที่ 4 พ.ศ. 2564 |  | ปีที่ 5 พ.ศ. 2565 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - | 6 | 44,857,613 | 19 | 56,207,613 | 2 | 6,000,000 |
| 2. ด้านเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข0 | - | - | - | - | 1 | 100,000 | 81 | 100,431,000 | 3 | 400,000 |
| 4. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน | - | - | - | - | 1 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 | 1 | 1,500,000 |
| 5. ด้านการบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี | - | - | - | - | - | - | 4 | 19,800,000 | 3 | 19,500,000 |
| 6. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว | - | - | - | - | 1 | 10,546,000 | 1 | 10,546,000 | 1 | 10,546,000 |
| รวม | - | - | - | - | 9 | 57,003,613 | 106 | 188,484,613 | 10 | 37,946,000 |

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

25

จากกราฟ  จำนวนโครงตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  ปีที่ 4 พ.ศ. 2564

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 จำนวน  19  โครงการ

2.  ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน  จำนวน  -  โครงการ

3.  ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  จำนวน  81  โครงการ

4.  ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน  จำนวน  1  โครงการ

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี  จำนวน  4  โครงการ

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  จำนวน  1  โครงการ

จำนวนโครงตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

จำนวน  106  โครงการ

26

- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | รวมจำนวนโครงการที่ นำมาปฏิบัติ ปี 2564 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ที่เสร็จแล้ว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จำนวน | ร้อยละที่อยู่ในแผนการติดตาม | จำนวน | ร้อยละที่อยู่ในแผนการติดตาม | จำนวน | ร้อยละที่อยู่ในแผนการติดตาม | จำนวน | ร้อยละที่อยู่ในแผนการติดตาม | จำนวน | ร้อยละที่อยู่ในแผนการติดตาม | จำนวน | ร้อยละที่อยู่ในแผนการติดตาม |
| 1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 3 | 2.44 | - | - | 5 | 4.06 | - | - | - | - | 8 | 6.50 |
| 2. ด้านเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน | 2 | 1.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.63 |
| 3. ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข0 | 40 | 3252 | - | - | 31 | 25.20 | - | - | - | - | 71 | 57.72 |
| 4. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน | 3 | 2.44 | - | - | 1 | 0.81 | - | - | - | - | 4 | 3.25 |
| 5. ด้านการบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี | 33 | 26.83 | - | - | 5 | 4.06 | - | - | - | - | 38 | 30.89 |
| 6. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | 81 | 65.85 | - | - | 42 | 34.15 | - | - | - | - | 123 | 100 |

จากตาราง

- โครงการที่เสร็จแล้ว จำนวน  81  โครงการ คิดเป็น ร้อยละ  65.85  ของจำนวนโครงการที่ติดตาม

- โครงการอยู่ระหว่างในการดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนโครงการที่ติดตาม

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน  42  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  34.15  ของจำนวนโครงการที่ติดตาม

- ไม่มีโครงการที่มีการยกเลิกเพิ่มเติม

- ไม่มีโครงการที่มีเพิ่มเติม

- โครงการที่นำมาปฏิบัติในปี2563 จำนวน 123 โครงการ คิดเป็นร้อยละ100 ของจำนวนโครงการที่ติดตาม

27

จากกราฟ  จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วตามยุทธศาสตร์

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	  อยู่ระหว่างดำเนินการ  3  โครงการ

2.  ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน  เสร็จแล้ว  2  โครงการ

3.  ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  เสร็จแล้ว  40  โครงการ

4.  ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน เสร็จแล้ว  3  โครงการ

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี  เสร็จแล้ว  33  โครงการ

รวมโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว  จำนวน 81 โครงการ

28

จากกราฟ  จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	  ยังไม่ได้ดำเนินการ  5  โครงการ

2. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน ดำเนินการเสร็จหมดแล้ว

3. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ยังไม่ได้ดำเนินการ  31  โครงการ

4.ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืนยังไม่ได้ดำเนินการ  1

โครงการ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี  ยังไม่ได้ดำเนินการ  5  โครงการ

รวมโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน  42  โครงการ

29

จากกราฟ จำนวนโครงการที่นำมาบรรจุในแผนการติดตามและประเมินผลแยกตามยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	  จำนวน  8  โครงการ

2. ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน จำนวน  2  โครงการ

3. ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  จำนวน  71  โครงการ

4.ยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน จำนวน  4  โครงการ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี  จำนวน  38  โครงการ

รวมทั้งสิ้น  จำนวน  123  โครงการ

30

ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปีงบประมาณ  2564

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ(บาท) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |  |  |
| ไม่มี | - | - | - | - | - |  |  |
| ไม่มี | - | - | - | - | - |  |  |
| รวม | - | - | - | - | - |  |  |

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  การรายงานปีละหนึ่งครั้งรอบเดือนธันวาคมของทุกปี เดือนตุลาคม 2563  – กันยายน 2564

ส่วนที่  2  โครงการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

- จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 และจำนวนโครงการที่นำมาปฏิบัติ

| จำนวนโครงการ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2564 | ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ปี 2564 | ที่นำมาปฏิบัติติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 |
| 174 | 106 | 123 |
| คิดเป็นร้อยละ 43.93 |  |  |

31

2.ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการติดตามและประเมินผลแผน และโครงการที่ดำเนินการจริง ปี 2564

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ที่นำมาบรรจุใน แผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 | ที่นำมาดำเนินการจริงในปี 2564 ตามแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |
| 1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 8 | 3 |
| 2. ด้านเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน | 2 | 2 |
| 3. ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข0 | 71 | 40 |
| 4. ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน | 4 | 3 |
| 5. ด้านการบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี | 38 | 33 |
| 6. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว | - | - |
| รวม | 123 | 81 |
| คิดเป็นร้อยละ | 65.85 |  |

32

สรุปรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ของเทสบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จากการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ  และมีจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1  ในปีงบประมาณ 2564  ที่สามารถนำไปบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนำมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน  ประจำปี  2564  รวม 123 โครงการ  และงบประมาณที่ต้องใช้อยู่ที่  34,973,198 บาท การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม รอบเดือนธันวาคม 2564  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564  สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรม  ที่เสร็จแล้ว  จำนวน 81  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 65.85  ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  และยังไม่ได้ดำเนินการ (รวมทั้งกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)  จำนวน  42  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  34.15  ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการติดตามและประเมินผล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และโครงการที่อยู่ในแผนการติดตามเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานของเทศบาลประจำปี  ถือว่าอยู่ในห้วงเวลาตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้

สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปีงบประมาณ  2564 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  มียุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน  การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  ส่งผลให้การปฏิบัติของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่ง  โดยสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมที่นำมาบรรจุในแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จำนวน  81  โครงการ  และไม่มีโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมได้ดำเนินโครงการเสร็จแล้วและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอันดับที่  1  คือยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  คิดเป็นร้อยละ 32.52  ของจำนวนโครงการที่ติดตาม  อันดับที่  2  คือยุทศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี  คิดเป็นร้อยละ  26.83   ของจำนวนโครงการที่ติดตาม  อันดับที่  3  ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน  คิดเป็นร้อยละ  2.44  ของจำนวนโครงการที่ติดตาม  อันดับที่  4  คือยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  คิดเป็นร้อยละ  2.44  ของจำนวนโครงการที่ติดตาม  อันดับที่ 5  คือยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านการพัฒนาด้านเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจน  คิดเป็นร้อยละ  1.63  ของจำนวนโครงการที่ติดตาม  แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ยังมุ่งเน้นด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  กับการบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี  และด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน  ควบคู่ไปกับด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และด้านเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาความยากจนตามลำดับ

33

จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ตามลำดับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมแสดงให้เห็นว่า เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  มียุทธศาสตร์การพัฒนา  6  ด้าน  การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  สามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่ง  โดยสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้ดี  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุในแผนพัฒนาห้าปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พ.ศ.2561-2565)  และนำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุในแผนพัฒนาห้าปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  (พ.ศ.2561-2565)  ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถนำโครงการ / กิจกรรมที่นำมาบรรจุในแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 123 โครงการ  สามารถดำเนินการโครงการ/กิจกรรม  ที่เสร็จแล้ว  จำนวน  81  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  65.85  ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ

1.  โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย  รวมทั้งโครงการที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจึงยังไม่สามารถระบุยอดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่แท้จริงได้ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

2.  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

3.  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

4. จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี(พ.ศ.2561-2565)และแผนพัฒนาห้าปีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มีจำนวนมากกว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง  ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

- ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)  มีข้อมูลในระบบสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันทีที่ต้องการนำมาวิเคราะห์  และสรุปผลการติดตามและประเมินผลในรอบเดือนธันวาคมของทุกปีได้

- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นขั้นตอนหนึ่งของการวางแผนที่มีความสำคัญ  เพราะ

การติดตามและประเมินผลจะเป็นตัวชี้วัดและบอกให้ผู้วางแผน ผู้ปฏิบัติตามแผน ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบว่า แผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้และนำไปปฏิบัติ  ซึ่งเสียทั้งเวลา กำลังแรงงานและงบประมาณ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วได้ผลออกมาเป็นอย่างไร บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด และสามารถนำผลการประเมินมาตัดสินใจได้ว่าควรจะดำเนินการตามแผนงาน/โครงการนี้ต่อไปหรือไม่

- เนื่องจากประเทศไทยได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรน่า โควิด 19  จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการ

ตามโครงการบางโครงการได้  และเนื่องจากเทศบาลยังไม่มีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งจึงทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้เช่นกัน

