**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ ได้สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 และผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณในการดำเนินงานตามงบปกติและเงินสะสม ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

 เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

สารบัญ

 หน้า

**บทที่ 1**

บทนำ 1

**บทที่ 2**

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาล 2

* วิสัยทัศน์ 4
* พันธกิจการพัฒนา 4
* จุดมุ่งหมายของการพัฒนา/เป้าประสงค์ 5
* นโยบายของนายกเทศมนตรี 5
* ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 9

**บทที่ 3**

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 16

 - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 18

 - ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 18

 - กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 19

**บทที่ 4**

สรุปการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 20

 - การประเมิน/ติดตามตนเอง 21

* แบบที่ 1 แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 21

 - แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 63-กันยายน 64) 22

 - แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 30

 - สรุปรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2564 32

 - ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 33

 - บัญชีรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 34-61